Raport z monitoringu

Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

w 2025 roku

Spis treści

Rozdział I Wstęp	3

1.1 Definicja monitoringu	3

1.2 Opis źródeł danych	4

Rozdział II Działalność Organów LGD	4

2.1 Walne zebranie	4

2.2 Organ decyzyjny	7

2.3 Zarząd Stowarzyszenia	8

2.4. Komisji Rewizyjna	9

2.5 Szkolenia członków organów LGD i pracowników biura w 2020 r.	9

Rozdział III . Realizacja planu komunikacji	10

3.1 Działania komunikacyjne Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”	10

3.2. Efekty zrealizowanych działań komunikacyjnych	10

3.3 Ocena działań komunikacyjnych przez mieszkańców	12

3.3.1 Rozpoznawalność LGD	12

3.3.2 Lista osób zadowolonych ze spotkań konsultacyjnych - na podstawie ankiet	16

3.3.3  Dane ze spotkań konsultacyjnych – wyniki dyskusji	16

Rozdział IV. Doradztwo w biurze LGD	17

4.1 Charakterystyka doradztwa	17

4.2 Efektywność świadczonego doradztwa	17

Rozdział V. Realizacja planu działania - narastająco	21

5.1 Nabory narastająco	21

5.1.1. Przebieg naborów - data podjęcia decyzji i realizacji kolejnych kroków procedury.	21

5.1.3 Stosowanie procedur naboru – wskazanie czy wszystko zostało zachowane.	28

5.2. Realizacja wskaźników LSR	28

5.3 Realizacja budżetu	31

Rozdział VI. Opinie mieszkańców na temat zmian na obszarze LGD.	33

6.1 Czy w Pana/i gminie w ciągu ostatniego roku zaszły zmiany	33

6.2  Zmiany w poszczególnych gminach	35

6.3 Lista proponowanych na spotkaniach projektów, które mogą pomóc w realizacji celów	42

6.3 Lista najważniejszych problemów gmin, które nadal wymagają rozwiązania.	42

VII Metryczka	42

VIII Podsumowanie i rekomendacje	44

# Rozdział I Wstęp

## 1.1 Definicja monitoringu

Monitoring rozumiany jest tu jako proces systematycznego zbierania i analizowania informacji na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji strategii. Proces monitorowania wymaga pozyskiwania informacji zwrotnych odnośnie wdrażania LSR od mieszkańców obszaru LGD, którzy następnie są włączeni w proces ich oceny. Zastosowanie takiej strategii monitorowania nie byłoby oczywiście możliwe bez zapewnienia sposobów udostępniania zbieranych danych wszystkim zainteresowanym przedstawicielom społeczności lokalnej. Niezbędne działania komunikacyjne są zatem istotną częścią planu komunikacyjnego i znajdują odzwierciedlenie w opisanych poniżej sposobach oceny i pomiaru danych.

Dane niezbędne do monitorowania działalności LGD pochodzą z kilku źródeł: rejestru danych LGD, corocznych spotkań informacyjno-konsultacyjnych, monitoringu operacyjnego oraz badań ankietowych osób korzystających z doradztwa, osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych oraz mieszkańców obszaru LGD.  Dzięki temu kontrolowane są wszystkie aspekty realizacji LSR i funkcjonowania LGD: realizacja planu działania, postępy w osiąganiu wskaźników, realizacja budżetu, zmiany w LSR, praca organów LGD, wyniki naborów, efektywność doradztwa w biurze LGD, efektywność działań komunikacyjnych, działania kierowane do grup defaworyzowanych.

Niezbędne jest systematyczne sprawdzanie czy przyjęte metody rozwiązywania lokalnych problemów są należycie stosowane i czy efekty ich stosowania przynoszą oczekiwane rezultaty. Będzie to możliwe dzięki przyjętym procedurom monitoringu i ewaluacji LSR.

Monitoring operacyjny – bezpośrednie rozmowy z beneficjentami w czasie doradztwa i spotkań konsultacyjno-informacyjnych. Pozyskiwane dane dotyczące przygotowania lub wdrażania operacji realizowanych przez beneficjentów. Na monitoring operacyjny składają się także wizje lokalne na miejscu realizacji operacji, w czasie których wykonywana jest dokumentacja fotograficzna. Ta metoda monitorowania jest szczególnie istotna dla projektów grantowych. W ich przypadku wiąże się ona także z kontrolą dokumentów związanych z realizacją projektów. Opracowano wzór formularza monitoringu operacyjnego, w którym na bieżąco będą zapisywane pozyskiwane informacje. Stosowany jest on podczas wizji lokalnych na miejscu realizacji operacji, a ewentualnie sporządzona dokumentacja fotograficzna będzie stanowić załącznik do formularza.

W proces przygotowania planu monitoringu i ewaluacji włączeni zostali mieszkańcy obszaru LGD. Główne założenia planu opracowane zostały w czasie poszukiwania rozwiązań stanowiących sposoby realizacji strategii. Zgodnie z wynikami przeprowadzonych konsultacji społecznych przyjęto, że plan monitoringu i ewaluacji powinien - podobnie jak wszystkie działania podejmowane przez LGD - zapewniać możliwość szerokiej partycypacji mieszkańców. W tym aspekcie obszar monitoringu i ewaluacji jest silnie powiązany z realizacją planu komunikacyjnego. Szereg środków komunikacji, które są wykorzystywane w kontaktach z mieszkańcami odgrywa zarazem istotną rolę w monitorowaniu i ocenie efektów działalności LGD. Jako przykład można wskazać tu spotkania informacyjno-konsultacyjne oraz badania ankietowe. Ważną rolę w gromadzeniu danych niezbędnych do prowadzenia monitoringu odgrywają także beneficjenci i grantobiorcy z uwagi na fakt, iż to dostarczone przez nich dane służą do określania zmieniających się wartości wskaźników produktu i rezultatu.

Monitoring ma charakter partycypacyjny. Opinie mieszkańców są istotną częścią danych zbieranych w ramach kontroli realizacji LSR. Mieszkańcy odgrywają kluczową rolę w ocenie danych zebranych. Co roku organizowany jest tzw. warsztat refleksyjny.

Sposoby udostępniania gromadzonych danych przedstawicielom społeczności lokalnej:

- Strona internetowa LGD,

- Profil na portalu społecznościowym Facebook,

- Spotkania,

- Newsletter,

- Komunikacja bezpośrednia (w czasie doradztwa w biurze, wizji lokalnych, imprez lokalnych)

## 1.2 Opis źródeł danych

- Dane własne LGD – dane gromadzone w ramach obowiązkowej sprawozdawczości realizowanej przez stowarzyszenie, w tym dane pozyskane od beneficjentów dotyczące realizowanych operacji, instytucji nadzorującej. Dane zbierano w czasie naborów, doradztwa oraz pracy organów.

- Badania ankietowe mieszkańców obszaru LGD –ankieta przeprowadzona w miesiącu wrzesień 2025 r. Ankiety były przeprowadzone na terenie gmin: Chęciny, Morawica, Nowiny – ilość zebranych ankiet 100 szt.

- Ankieta dla osób korzystających z doradztwa w biurze – dane z tego źródła pozyskiwane są na bieżąco. W 2025 roku ankiety wypełniły 3 osoby (zestawienie doradztwa)

- Ankieta dla uczestników spotkań konsultacyjnych przeprowadzona po każdym spotkaniu.

- Spotkania informacyjno-konsultacyjne. W 2025 roku odbyło się 1 spotkanie z mieszkańcami zorganizowane przez LGD. W warsztacie refleksyjnym organizowanym przez LGD w dniu 16.01.2025 r.  wzięło udział 31 osób.

- Rozdział II Działalność Organów LGD

## 2.1 Walne zebranie

Liczba członków stowarzyszenia w 2025 roku wyniosła – 56, w tym z gminy Chęciny 15 członków, z gminy Morawica – 28, a z gminy Nowiny – 13. W dniu 26 czerwca 2025 r. w Gminnym Ośrodku Kultury "Perła" w Nowinach odbyło się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia "Perły Czarnej Nidy". Jednym z ważniejszych punktów było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2024 i jego przyjęcie przez zgromadzonych. Udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi.

Wykaz członków LGD z podziałem na gminy i sektory

| L.p. | Sektor Publiczny | Przedstawiciel |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gmina Chęciny | Robert Jaworski |
| 2. | Gmina Morawica | Marian Buras |
| 3. | Gmina Nowiny | Łukasz Gryń |
| 4. | Gminna Biblioteka Publiczna w Morawicy | Teresa Badowska |
| 5. | Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach | Renata Janusz |
| 6. | Gminny Ośrodek Kultury „Perła” | Magdalena Świąder |
|  | Sektor Gospodarczy | Przedstawiciel |
| 7. | Kopalnia Wapienia "Morawica "S.A. |  |
| 8. | PHUP EURO GAZ SP.J. |  |
| 9. | Wyrób i Sprzedaż Artykułów Mięsnych |  |
| 10. | P.W. CZESTER Zakład Betoniarski | Czesław Ślusarczyk |
| 11. | Firma Handlowa "WIT" | Wojciech Winiarski |
| 12. | Zakład Kamieniarski "Przywała" | Edward Przywała |
| 13. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DAM&MAM" Hurt-Detal | Zygmunt Zawierucha |
| 14. | Instytut Innowacji i Biznesu | Magdalena Gołdzińska |
| 15. | Usługi Pilotażowe - Przewodnickie | Dorota Czesak |
| 16. | NEW - TEAM Grzegorz Budziosz | Grzegorz Budziosz |
| 17. | Essence Group Anna Zabrzuch | Anna Zabrzuch |
| 18. | Tomasz Puchała Firma Handlowo-Usługowa ON-TIME | Tomasz Puchała |
|  | Sektor Społeczny | Przedstawiciel |
| 19 | Stowarzyszenie Klub Sportowy "Moravia" | Przemysław Strójwąs |
| 20 | Stowarzyszenie Ekorozwoju Lisowa i Zaborza |  |
| 21 | Stowarzyszenie "PADRE" Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja | Marek Gołuch |
| 22 | Klub Sportowy "PIAST" Chęciny | Lesław Goral |
| 23 | Ochotnicza Straż Pożarna w Obicach | Krzysztof Jaworski |
| 24. | Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Morawickiej | Stanisław Pietrzykowski |
| 25. | Ochotnicza Staż Pożarna w Bilczy | Lucjan Pietrzyk |
| 26 | Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Chęciny" | Zofia Stokowiec |
| 27. | Ochotnicza Straż Pożarna w Szewcach | Bartłomiej Kroczak |
| 28 | Towarzystwo Ekorozwoju Radomic | Bożena Moskwa |
| 29. | Ochotnicza Straż Pożarna w Chęcinach | Jarosław Gruszczyński |
| 30 | Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej | Zofia Soboń |
| 31. | Towarzystwo Przyjaciół Nidy | Lidia Korban |
| 32. | Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Murowanej | Władysław Zapała |
| 33. | Agroturystyczne Stowarzyszenie Gospodarstw Gościnnych i Ekologicznych "CIS' | Ewa Zaczek Kucharska |
| 34. | Fundacja Możesz Więcej | Marcin Agatowski |
| 35. | Uczniowski Klub Sportowy Futsal Nowiny | Arkadiusz Jędras |
| 36. | Stowarzyszenie Między Rajem a Piekłem | Izabela Mroczek |
| 37 | Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki "Z Górki" | Alicja Jamorska-Kurek |
| 38. | Uniwersytet III Wieku w Morawicy | Agnieszka Czekaj |
| 39. | Janusz Wojtyś |  |
| 40 | Ewa Fudali |  |
| 41. | Jacek Kania |  |
| 42. | Renata Posłowska |  |
| 43. | Andrzej Kusak |  |
| 44 | Marcin Dziewięcki |  |
| 45. | Monika Piotrowska |  |
| 46. | Stanisław Barycki |  |
| 47. | Martyna Wojcieszyńska |  |
| 48. | Rafał Wilk |  |
| 49. | Danuta Pakuła |  |
| 50 | Urszula Pęczkiewicz |  |
| 51 | Ewa Borek |  |
| 52 | Wanda Armańska |  |
| 53 | Teresa Grzybek |  |
| 54 | Janusz Szymkiewicz |  |
| 55 | Monika Pater |  |
| 56 | Stowarzyszenie klubu seniora SENIORITA | Lotko Danuta |

## 2.2 Organ decyzyjny

Organem decyzyjnym w LGD „Perły Czarnej Nidy” jest Rada stowarzyszenia. Rada składała się z 12-stu członków. W 2025 roku członkowie Rady reprezentowali sektory zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą.

| Lp. | Imię i nazwisko | Sektor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | publiczny | społeczny | gospodarczy |
| 1. | Zofia Stokowiec - przewodnicząca |  | x |  |
| 2. | Teresa Badowska – zastępca przewodniczącej | x |  |  |
| 3. | Izabela Mroczek – zastępca przewodniczącej |  | x |  |
| 4. | Renata Janusz – członek | x |  |  |
| 5. | Marek Gołuch - członek |  | x |  |
| 6 | Damian Woźniak – członek |  |  | x |
| 7. | Arkadiusz Jędras - członek |  | x |  |
| 8. | Zofia Soboń - członek |  | x |  |
| 9. | Wojciech Winiarski - członek |  |  | x |
| 10. | Magdalena Świąder - członek | x |  |  |
| 11. | Tomasz Puchała - członek |  |  | x |
| 12. | Agnieszka Czekaj - członek | x |  |  |
| . |  |  |  |  |

W związku z powyższym jak przedstawiono na poniższym wykresie reprezentacja każdego z sektorów wygląda następująco: publiczny – 4 osób, społeczny – 5 osób i gospodarczy – 3 osoby.

Posiedzenia Rady w 2025 roku wraz z frekwencją

Lista zebrań w 2025 r.  i obecności członków Rady

|  |  | Data zebrania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Imię i Nazwisko | 14.02.2025 | 07.03.2025 | 25.08.2025 | 06.11.2025 | 26.11.2025 |
| 1 | Zofia Stokowiec | x | x | x |  | x |
| 2 | Teresa Badowska | x | x |  | x | x |
| 3 | Izabela Mroczek |  |  | x |  |  |
| 4 | Arkadiusz Jędras | x | x | x | x |  |
| 5 | Zofia Soboń | x | x |  | x | x |
| 6 | Wojciech Winiarski | x | x |  | x |  |
| 7 | Renata Janusz | x |  | x | x | x |
| 8 | Marek Gołuch | x | x | x | x | x |
| 9 | Damian Woźniak | x |  | x |  | x |
| 10 | Magdalena Świąder |  |  | x | x | x |
| 11 | Tomasz Puchała |  |  | x | x | x |
| 12 | Agnieszka Czekaj | x |  | x | x | x |
|  | Razem% | 75,00% | 50,00% | 75,00% | 75,00% | 75,00% |

Średnia frekwencja na spotkaniach Rady w 2025 r. wyniosła 75,00%. Mając na uwadze fakt, że frekwencja była jednym z kryteriów podczas oceny wniosków o przyznanie pomocy dodatkowych środków w poprzednim okresie programowania wskazane jest podjęcie działań, które mogłyby wpłynąć na jej zwiększenie. Jest to uzasadnione także faktem, że podczas oceny wniosków konieczne jest zachowanie odpowiednich parytetów, co często było osiągane na poziomie minimalnym, po dodatkowych kontaktach pracowników biura LGD z członkami Rady.

## 2.3 Zarząd Stowarzyszenia

Zgodnie ze statutem Zarząd LGD składa się z trzech członków, po jednym z każdej z gmin wchodzących w skład LGD i wybierany jest na czteroletnią kadencję. W 2025 roku skład Zarządu przedstawiał się następująco: Marcin Dziewięcki – prezes Zarządu, Monika Piotrowska – wiceprezes Zarządu, Janusz Szymkiewicz– wiceprezes Zarządu.

W 2025 roku Zarząd obradował 4 razy.  Frekwencję na poszczególnych zebraniach przedstawia poniższa tabela.

Wykaz posiedzeń Zarządu wraz z frekwencją

| Data | Obecności |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Marcin Dziewięcki | Janusz Szymkiewicz | Monika Piotrowska |
| 14.01.2025 | x | x | x |
| 26.05.2025 | x | x | x |
| 20.06.2025 | x | x | x |
| 11.07.2025 | x | x | x |

## 2.4. Komisji Rewizyjna

Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna stowarzyszenia. W skład Komisji rewizyjnej wchodzą 3 osoby – po jednej z każdej z gmin wchodzących w skład LGD wybieranych przez walne Zebranie Członków. W 2025 roku komisja pracowała w składzie: Marcin Wojcieszyński – Przewodniczący, Rafał Wilk – Wiceprzewodniczący, Janusz Wojtyś – członek.

## 2.5 Szkolenia członków organów LGD i pracowników biura w 2025 r.

Wykaz szkoleń uzasadnienie ich wyboru i ocena przydatności.

W 2025 roku nie były organizowane żadne szkolenia dla pracowników i członków organów LGD. Wszystkie szkolenia w ramach planu szkoleń odbyły się w poprzednich latach.

# Rozdział III . Realizacja planu komunikacji

## 3.1 Działania komunikacyjne Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy”

Plan komunikacyjny jest to opis celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu używanych w celu przekazania informacji na linii LGD – społeczności lokalne, których LGD używa na poszczególnych etapach wdrażania LSR. Społeczność lokalna odgrywa znaczącą rolę przez cały okres wdrażania LSR dzięki ustanowieniu skutecznych kanałów dwustronnej komunikacji. Plan komunikacji został przygotowany na podstawie wyników przeprowadzonych konsultacji społecznych. Jest narzędziem, które jest wykorzystywane przez LGD do aktywizowania społeczności lokalnej.

## 3.2. Efekty zrealizowanych działań komunikacyjnych

| Działanie komunikacyjne w 2025 roku | Zrealizowane zadania w ramach działań komunikacyjnych | Wskaźniki |  |  | Osiągnięte efekty | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wartość docelowa wskaźnika | Realizacja w latach ubiegłych | Plan realizacji wskaźnika w 2025 |  |  |
| Wzmacnianie wewnętrznego partnerstwa | Kampania mailowa | 6 | 1 | 1 | W II kwartale 2025 r. Wysłano mail do członków LGD „PCN” prezentację za działalność za 2024 r. | Nie wpłynęły żadne uwagi ani informacje zwrotne |
|  | Warsztat refleksyjny | 6 | 1 | 1 | I kwartał 2025 r. W dniu 16.01.2025 r. w Sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w Morawicy odbył się warsztat refleksyjny, którego celem jest dokonanie analizy efektów wdrażania Lokalnej strategii Rozwoju na lata 2023-2027. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu lokalnego, pracownicy i członkowie stowarzyszenia LGD, beneficjenci, przedsiębiorcy z obszaru gmin Chęciny, Morawica, Nowiny. W spotkaniu wzięło udział 31 osób. | Nie wpłynęły żadne uwagi ani informacje zwrotne |
|  | Raport podsumowujący | 6 | 1 | 1 |  |  |
| Wzmocnienie partnerstwa na obszarze LSR i animowanie społeczności do partnerstwa z innymi podmiotami | Newslettery wysłane do subskrybentów | 6 | 1 | 0 |  |  |
|  | Strona internetowa LGD/artykuł | 6 | 1 | 1 | 10.09.2025 ukazał się artykuł na stronie internetowej urzędu Chęcin o naborze na przedsięwzięcie 3.3 podejmowanie działalności gospodarczej, artykuł ukazał się na stronie urzędu Nowin jak również w CK info, facebooku |  |
|  | Gazety lokalne /artykuł | 2 | 1 | 0 |  |  |
|  | Podmiot, któremu udzielono doradztwa | 65 | 1 | 8 |  |  |
|  | Rejestr podmiotów prowadzony przez LGD | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  | Formularz zgłaszania uwag zamieszczony na stronie LGD | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  | Raport podsumowujący | 6 | 1 | 1 |  |  |
|  | Ankieta dla mieszkańców obszaru | 300 | 0 | 100 | Na obszarze gmin Chęciny, Morawica, Nowiny zostały przeprowadzone ankiety z mieszkańcami zgodnie z Harmonogramem planu komunikacyjnego |  |
| Animowanie społeczności do wdrażania innowacji | Strona internetowa, media społecznościowe/artykuł | 5 | 0 | 1 |  |  |
|  | Strona internetowa i media społecznościowe/artykuł | 6 | 0 | 4 |  | W każdym kwartale ukazał się taki artykuł czyli w sumie 4 |
| Aktywizacja ludzi młodych | Komunikacja bezpośrednia/komunikatory internetowe | 1 | 0 | 0 |  |  |
| Informowanie społeczności o możliwości udziału w działaniach na rzecz grupy osób w niekorzystnej sytuacji lub o możliwości korzystania z efektów tych działań | Artykuły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych | 5 | 0 | 2 |  | W trzecim i czwartym kwartale ukazały się artykuły czyli w sumie 2 |
|  | Informacja pisemna przekazana do organizacji zrzeszających osoby powyżej 60 r.ż | 1 | 0 | 0 |  |  |
| Wzmacnianie efektów wdrażania LSR | Ankiety papierowe, elektroniczne/Ankiety | 45 | 1 | 3 |  | W tym okresie zaplanowane przeprowadzenie30 ankiet, ostatecznie w związku z mniejszą liczbą przeprowadzonych konsultacji przeprowadzono 3 ankiety. Reszta wykonana/przeprowadzona zostanie w kolejnych latach |
|  | Strona internetowa i media społecznościowe/Artykuły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych | 5 | 0 | 1 |  |  |
|  | Media lokalne/artykuł w gazetach lokalnych | 2 | 1 | 0 |  |  |

Zamierzone efekty są sukcesywnie osiągane, mieszkańcy są włączeni w realizację LSR w stopniu pozwalającym osiągnąć zakładane wskaźniki w stosunku do okresu realizacji, działania LGD są dostrzegane przez mieszkańców, pozyskiwane są informacje zwrotne od mieszkańców pozwalające na ocenę stanu wdrażania LSR.

## 3.3 Ocena działań komunikacyjnych przez mieszkańców

### 3.3.1 Rozpoznawalność LGD

Na przełomie września 2025 r. przeprowadzono badania ankietowe wśród mieszkańców obszaru objętego działalnością LGD. Ankiecie poddano 100 osób w tym 36 z gminy Chęciny, 36 z gminy Morawica i 25 z gminy Nowiny. Rozpoznawalność LGD w roku 2025 zarówno na całym obszarze jak i w poszczególnych gminach wchodzących w skład LGD przedstawiono w odniesieniu do lat poprzednich.

Rozpoznawalność LGD w 2025 roku wyniosła 89,86% i był to poziom o 18,75% wyższy niż 2020 r. Kolejny rok działalności LGD i kolejne zrealizowane projekty prowadzą do większej rozpoznawalności LGD w porównaniu z latami poprzednimi.. Podobna tendencja uwidacznia się w poszczególnych gminach. Największy wzrost rozpoznawalności odnotowano w gminie Nowiny.

W jaki sposób mieszkańcy dowiadują się o LGD

Podobnie jak w latach poprzednich najwięcej osób wskazało na gazety lokalne, strony LGD jako źródło, z którego chciałyby się dowiadywać o działalności LGD. Równie ważnym źródłem pozostają znajomi, strony gmin czy spotkania informacyjno-konsultacyjne organizowane przez LGD.

W jaki sposób mieszkańcy chcieliby dowiadywać się o działalności LGD.

Analizując powyższy wykres, a szczególnie dane z paźdz/listopad 2021 roku można dojść do wniosku, że mieszkańcy oczekują różnorodnych źródeł informacji. Najmniej wskazań uzyskały tablice i plakaty a i tak jest to 5,5% mieszkańców.

Respondenci niezmiennie od początku badania najczęściej wskazują, że LGD powinno przekazywać informacje o planowanych konkursach i zasady ubiegania się o pomoc. W 2021 roku niemal połowa ankietowanych wskazała, że chciałaby się dowiadywać o imprezach organizowanych na obszarze LGD, najmniej osób wskazało, ze chciałoby się dowiadywać o dobrych praktykach w zakresie realizacji projektów.  Informacja o planowanych konkursach zamieszczana jest na stronie LGD, stronach gmin, na facebooku, zamieszczana w lokalnych gazetach (choć nie o każdym konkursie). Informacje przekazywane o planowanych konkursach można uznać za skuteczne, gdyż w każdym z ogłoszonych naborów wpłynęła liczba wniosków pozwalająca w 100% zrealizować zaplanowane wskaźniki.

Jeśli chodzi o zasady ubiegania się o dofinansowanie to przed każdym naborem organizowane jest spotkanie w każdej z trzech gmin wchodzących w skład LGD, wnioski, regulaminy i instrukcje umieszczane są na stronie LGD, a pracownicy świadczą bezpłatne doradztwo zarówno w biurze LGD jak i telefonicznie. Dobre praktyki w zakresie realizacji projektów przedstawiane są na bieżąco na stronie LGD w specjalnie utworzonej zakładce, a informacja o zrealizowanych projektach zamieszczana jest także na facebooku. Informacja o dobrych praktykach przekazywana jest mieszkańcom także na corocznych spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Dotychczas LGD jednostkowo informowało o imprezach organizowanych na swoim obszarze, informacje takie każdorazowo przekazują ich organizatorzy, warto jednak wziąć pod uwagę tę sugestię, gdyż LGD działa na obszarze większym niż gminy i informacja taka mogłaby spowodować, że w wydarzeniach brałoby udział więcej osób spoza gminy w której jest organizowane.

### 3.3.2 Lista osób zadowolonych ze spotkań konsultacyjnych - na podstawie ankiet

W 2025 roku odbyły się 1 spotkanie z mieszkańcami, innymi słowy -  warsztat refleksyjny.

W związku z zobowiązaniem LGD do przeprowadzenia każdego roku ewaluacji wewnętrznej  z realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2023-2027 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” w dniu 26.02.2021 r. przeprowadziła warsztat refleksyjny on-line, ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną COVID – 19. którego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania, jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR , oraz funkcjonowania biura LGD.  W spotkaniu wzięło udział 7 osób – pracownicy biura, dwóch przedstawicieli Zarządu  i dwóch członków Rady. Ponieważ spotkanie odbyło się on-line, LGD nie dysponuje listą obecności z tego spotkania, nie przeprowadzono ankiet.

### 3.3.3  Dane ze spotkań konsultacyjnych – wyniki dyskusji

W spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami udział wzięło udział dwóch członków Zarządu: Pan Marcin Dziewięcki, Jacek Kania, trzech pracowników biura LGD oraz  dwóch członków Rady Pani Zosia Soboń i Magdalena Świąder. Celem warsztatu było zbadanie rezultatów wdrażania LSR oraz funkcjonowania biura. Debatowano nad trafnością wskaźników, adekwatnością stosowanych kryteriów wyboru, jakością składanych wniosków. Spotkanie miało na celu przekazanie informacji o przeprowadzonych naborach, realizacji finansowej i rzeczowej LSR czy przebiegała zgodnie z planem i można ja uznać za zadawalającą, w jakim stopniu kryteria wyboru projektu spełniają rolę, w jakim stopniu wybrane projekty odpowiadają na potrzeby społeczności.

W trosce o bezpieczeństwo warsztat odbył się on-line ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną COVID-19. Na podane adresy e-mail został przesłany link z zaproszeniem, który umożliwił uczestnictwo osobą zainteresowanym w spotkaniu.

# Rozdział IV. Doradztwo w biurze LGD

## 4.1 Charakterystyka doradztwa

| Wskaźnik | Źródło/sposób obliczenia |
| --- | --- |
| Liczba udzielonych porad | Karta doradztwa / 3 |
| Liczba podmiotów, którym udzielono porad | Karta doradztwa /3 |
| Liczba porad udzielonych podmiotom z poszczególnych sektorów | Karta doradztwa Sektor publiczny - 0 Sektor społeczny – 3 Sektor gospodarczy – 0 Mieszkaniec – 0 |

W wierszu - liczba udzielonych porad uwzględniono wszystkie porady jakich udzielili pracownicy biura LGD w 2021 roku niezależnie od tego czy dana osoba była raz czy kilka razy na doradztwie. W wierszu Liczba podmiotów, którym udzielono porad uwzględniono podmioty i osoby. Jeśli ta sama osoba przyszła na doradztwo w tej samej sprawie nie została uwzględniona, jednak jeśli z doradztwa korzystała ta sama osoba, ale dotyczyło ono różnych projektów to została uwzględniona w tej pozycji dwukrotnie.

## 4.2 Efektywność świadczonego doradztwa

Podstawą oceny efektywności świadczonego doradztwa były ankiety wypełniane przez osoby korzystające z doradztwa w biurze LGD.

W 2021 roku Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin: Chęciny, Morawica, Nowiny ogłosiła  nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W odpowiedzi na nabór, do biura LGD wpłynęły 3 wnioski o przyznanie pomocy, 2 wnioski poddano konsultacji mailowej przed złożeniem.

Ocena efektywności świadczonego doradztwa mierzona opiniami osób w nim uczestniczących wypadła bardzo dobrze. Ankietowani bardzo dobrze ocenili doradztwo jak i doradców, co przedstawiają poniższe wykresy.

Porady udzielane były na etapie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy. Wpływ na to ma z pewnością fakt, że wnioski poddane konsultacjom z pracownikami przed ich złożeniem uzyskują dodatkowe punkty podczas oceny niemniej jednak dzięki temu ich jakość jest lepsza.

# Rozdział V. Realizacja planu działania - narastająco

## 5.1 Nabory narastająco

### 5.1.1. Przebieg naborów - data podjęcia decyzji i realizacji kolejnych kroków procedury.

Realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS) LGD przeprowadziło konkursy, oceniło i rozliczyło wnioski z zakresu:

Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru LGD realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zgodnie z harmonogramem przewidzianym w LSR na okres programowania PS WPR na lata              2023-2027, na 2025 rok zaplanowano przeprowadzenie naboru z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej, przy budżecie wynoszącym 212 800 € oraz realizację projektu własnego z zakresu Animowania lokalnej społeczności, przy budżecie wynoszącym 21 400 €.

Początkowo na 2025 rok planowano także przeprowadzenie naboru z zakresu Rozwijania działalności gospodarczej, lecz w odpowiedzi na wytyczne ŚBRR-u, przesunięto termin ogłoszenia tego naboru na 2026 r.

W pierwszym kwartale roku przeprowadzono i oceniono także nabór wniosków z zakresu Zwiększania dostępności do infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, z budżetem 490 000,00 €, tj. 2 111 900,00 zł. Nabór przeprowadzono w terminie 31.12.2024 r. – 27.01.2025 r., a w jego ramach wpłynęły 4 wnioski, wszystkie ocenione zostały jako zgodne z LSR i wybrane zostały do dofinansowania, przy czym jeden z projektów w momencie przekazywania dokumentacji do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego nie mieścił się w limicie środków przeznaczonych na nabór.

Kwoty podane są w euro, ponieważ w tej walucie zapisane są w LSR i z tej waluty przeliczane są kilkukrotnie w ramach procedury naboru wniosków.

Zwiększanie dostępności do infrastruktury publicznej

Nabór w ramach PS WPR na lata 2023-2027

Nabór przeprowadzony w terminie 31.12.2024 r. do 27.01.2025 r.

Budżet 490 000,00 €, tj. 2 111 900,00 zł

W odpowiedzi na nabór do biura LGD wpłynęły 4 wnioski

Wszystkie projekty uznano za zgodne z LSR i warunkami ubiegania się o przyznanie pomocy oraz wybrano do dofinansowania, całą dokumentację naboru przekazano do ŚBRR-u w dniu 17.03.2025 r.

Smart Villige w praktyce – animowanie społeczności lokalnych do wdrażania innowacji (projekt własny)

Kwota wsparcia 65 800,00

Poziom dofinansowania 100%

3.3 Podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze: 04 września 2025

Termin składania wniosków: 18.09.2025- 01.10.2025

Limit środków w naborze wynosi 218 800 €

Kwota przyznanej pomocy wynosi 50 000 zł

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursu do biura wpłynęło 16 wniosków, w tym 4 niezgodne z warunkami udzielenia wsparcia, 12 operacji zostało uznane za zgodne z wymogami formalnymi i wybrane do dofinansowania. Wnioski te wraz z pozostałą dokumentacją konkursową zostały przekazane w dniu 28.11.2025 r.  do ŚBRR-u w celu dalszej weryfikacji.

Kolejnym zadaniem była realizacja Planu komunikacyjnego, zawierającego działania mające na celu komunikację z lokalną społecznością w okresie realizacji całej LSR

LGD „PCN” w maju 2025 r. przygotowała projekt, którego celem było zachowanie dziedzictwa historycznego poprzez wykonanie inwentaryzacji co najmniej 15 krzyży i kapliczek przydrożnych wykonanych z elementów uzbrojenia pochodzącego z pola walki, gdzie w styczniu 1945 r. odbyła się jedna z największych bitew pancernych II WŚ. Przeprowadzono również jednodniowe szkolenia dotyczącego szlaku pancernego w terenie dla minimum 20 lokalnych liderów – przewodników, nauczycieli, edukatorów i aktywnych mieszkańców. Zaplanowane zostały także działania informacyjno-promocyjne.

Na budżet projektu w wysokości 9 665,00 zł składają się następujące zadania:

- wykonanie inwentaryzacji i sporządzenie kart inwentaryzacyjnych 2 550,00 zł;

- organizacja i przeprowadzenie szkolenia 5 615,00 zł;

- koordynowanie realizacji projektu 1 500,00 zł.

Projekt zrealizowany, rozliczony.

Aktualny harmonogram planowanych naborów umieszczony jest na stronie LGD www.perlycn.pl

|  | Przedsięwzięcia |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej | 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej | 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej | 2.1.2 Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego | 2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego | 2.1.4 Promocja obszaru LGD w tym produktów lub usług lokalnych | 3.1.1 Lokalna sieć innowacji | 3.2.1 Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu |
| Data uchwały o naborze | 27.02.2017 dopisac | 16.09.2016 26.09.2016 | 03.10. 2016 | 22.06.2018 | 05.10.2017 | 05.10.2017 | 16.01.2017 20.01.2017 | 25.01.2018 |
| Data ogłoszenia | 14.03.2017 03.01.2020 | 18.10.2016 | 28.10.2016 14.06.2021 | 25.06.2018 | 14.11.2017 | 15.11.2017 | 23.01.2017 | 14.02.2018 |
| Data zebrania Rady w sprawie oceny | 17.05.2017 23.05.2017 17-18.03.2020 | 21.12.2016 05.01.2017 | 21.12.2016 05.01.2017 29.07.2021 | 24.08.2018 | 26.04.2018 | 26.04.2018 | 13.04.2017 | 27.07.2018 |
| Ogłoszenie wyników | 26.05.2017 24.03.2020 | 12.01.2017 | 12.01.2017 30.07.2021 | 10.10.2018 | 15.05.2018 | 15.05.2018 | 14.04.2017 | 08.08.2018 |
| Złożenie wniosku grantowego/wniosków beneficjentów w ŚBRR | 26.05.2017 25.03.2020 | 12.01.2017 | 12.01.2017 21.04.2020 19.08.2020 04.08.2021 | 12.09.2018 | 15.05.2018 | 15.05.018 | 21.04.2017 | 03.08.2018 |
| Podpisanie umowy na projekt grantowy |  |  |  | 27.12.2018 | 21.08.2018 | 21.08.2018 | 27.07.2017 | 27.12.2018 |
| Podpisanie umów z grantobiorcami |  |  |  | 31.01.2019 | 24.08.2018 | 24.08.2018 | 14.08.2017 | 31.01.2019 |
| Złożenie wniosku o płatność |  |  |  |  | 30.04.2019 I 29.09.2019 II | 30.04.2019 I 31.07.2019 II | 31.01.2018 |  |
| Data płatności |  |  |  |  | 24.07.2019 I 19.11.2019 II | 18.07.2019 I 24.09.2019 II | 06.06.2018 |  |

|  |  | Przedsięwzięcie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej | 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej | 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej | 2.1.2 Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego | 2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego | 2.1.4 Promocja obszaru LGD w tym produktów lub usług lokalnych | 3.1.1 Lokalna sieć innowacji |  | 3.2.1 Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu |  |  |  |  |
| Data |  | 30.03.2017-12.04.2017 | 02.11.2016 - 30.11.2016 | 14.11.2016- 13.12.2016 02.03.2020-31.03.2020 15.07.2020-29.07.2020 28.06.2021-12.07.2021 | 10.07.2018 - 27.07.2018 | 30.11.2017- 15.12.2017 | 30.11.2017- 15.12.2017 | 07.02.2017- 28.02.2017 |  | 01.03.2018- 16.03.2018 |  |  |  |  |
| Wnioski | Liczba złożonych wniosków | 19 | 18 | 5 1 3 3 | 7 | 6 | 7 | 5 |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Liczba wybranych wniosków | 17 | 15 | 4 3 3 | 6 | 6 | 7 | 5 |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Liczba wniosków spełniających wymagania | 17 | 15 | 4 3 | 6 | 6 | 7 | 5 |  | 11 |  |  |  |  |
|  | Liczba wniosków niespełniających wymagań | 2 | 3 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Liczba odwołań | 0 | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Liczba odwołań rozpatrzonych pozytywnie | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Budżet | Planowane środki | 500 000,00 | 1 875 000,00 | 1 420 000 1213 187,52 387 967,32 405 000 | 100 000,00 | 240 000,00 | 140 000,00 | 50 000,00 |  | 225 000,00 |  |  |  |  |
|  | Zagospodarowane środki według wniosków | 500 000,00 | 2 596 862,00 | 1 148 071 404 245,00 | 105 863,20 | 236 449,75 | 127 545,93 | 50 000,00 |  | 175 601,75 |  |  |  |  |
|  | Zagospodarowane środki według umów | 500 000,00 | 1 363 518,03 | 750 176,00 | 69 775,00 | 236 448,00 | 108 382,00 | 50 000,00 |  | 154 821,01 |  |  |  |  |
|  | Zagospodarowane środki według rozliczenia | 500 000,00 | 1 363 518,03 | 750 176 |  | 236 448,00 | 108 382,00 | 48 889,45 |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźniki | Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu w ramach naboru | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki produktu w wybranych wnioskach | 10 | 10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 |  | 13 |  |  |  |  |
|  | Wskaźniki produktu w zrealizowanych projektach | 10 | 9 | 5 |  | 6 | 6 | 5 |  |  |  |  |  |  |

### 5.1.3 Stosowanie procedur naboru – wskazanie czy wszystko zostało zachowane.

Wszystkie działania odbywały się zgodnie z przyjętymi procedurami, a ich zapisy stosowano na każdym etapie.

## 5.2. Realizacja wskaźników LSR

| Realizacja wskaźników produktu i rezultatu określonych w LSR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedsięwzięcie | Wskaźnik rezultatu | Plan | Umowa | Wykonanie | Wskaźnik produktu | Plan | Umowa | Wykonanie |
| 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej | Liczba utworzonych miejsc pracy | 40 | 27 | 27 | Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 38 | 27 | 26 |
| 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej |  |  |  |  | Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | 10 | 9 | 9 |
| 1.2.1 Kreator przedsiębiorczości | Liczba projektów kierowanych do przedsiębiorców i przedstawicieli grup defaworyzowanych | 0 | 1 | 1 | Liczba zrealizowanych projektów współpracy | 1 | 1 | 1 |
| 1.2.2 Szkolenie dla osób podejmujących działalność gospodarczą | Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych w/w wsparciem | 0 | 10/5 | 56/36 | Liczba szkoleń | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej | Wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 0 | 10500 | 4620 | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 13 | 8 | 7 |
| 2.1.2 Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego | Liczba uczestników inicjatyw związanych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego | 0 | 50 | 289 | Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR | 5 | 6 | 8 |
| 2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego | Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty | 0 | 1200 | 1250 | Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii | 6 | 6 | 6 |
| 2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych | Liczba odbiorców działań promocyjnych | 0 | 12000 | 16968 | Liczba zrealizowanych działań promocyjnych | 7 | 6 | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 2.1.5 Tworzenie, oznakowanie i promocja szlaków turystycznych | Liczba projektów skierowanych do turystów | 1 | 1 | 1 | Liczba zrealizowanych projektów współpracy | 1 | 1 | 1 |
| 3.1.1 Lokalna sieć innowacji | Liczba mieszkańców obszaru LGD, którzy podnieśli kompetencje | 0 | 60 | 441 | Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje, w tym liczba operacji polegających na wypracowaniu innowacyjnych rozwiązań z udziałem osób do 35 roku życia | 5 | 5 | 5 |
| 3.2.1 Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu | Liczba mieszkańców obszaru LGD zaangażowanych w operacje mające na celu rozwiązanie lokalnych problemów | 0 | 500 | 1303 | Liczba wdrożonych innowacyjnych rozwiązań | 12 | 13 | 13 |
| 3.3.1 Szkolenia pracowników LGD i członków organów LGD | Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD | 0 | 40 | 71 | Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD | 18 | 18 | 18 |
|  |  |  |  |  | Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD | 54 | 56 | 56 |
| 3.3.2 Indywidualne doradztwo w biurze LGD |  |  |  |  | Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | 100 | 232 | 232 |
| 3.4.1 Organizacja wydarzeń o charakterze aktywizacyjnym | Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych | 0 | 420 | 444 | Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami | 44 | 44 | 45 |
|  | Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD | 0 | 80% | 247/250 |  |  |  |  |

## 5.3 Realizacja budżetu

| Cele ogólne |  |  |  | Cele szczegółowe |  |  |  | Przedsięwzięcia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Budżet w LSR [PLN] | Realizacja budżetu [PLN] | Realizacja budżetu [%] | Nazwa | Budżet w LSR [PLN] | Realizacja budżetu [PLN] | Realizacja budżetu [%] | Nazwa | Budżet w LSR [PLN] | Pomoc przyznana |  | Pomoc wypłacona |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Realizacja budżetu [PLN] | Realizacja budżetu [%] | Realizacja budżetu [PLN] | Realizacja budżetu [%] |
| Rozwój gospodarczy obszaru LGD | 3 271 706,56 | 2 769 479,03 | 84,65 | Rozwój przedsiębiorstw | 3 192 318,80 | 2 695 518,03 | 84,44 | 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej | 1 919 659,84 000,00 | 1384 000,00 | 72,10 | 1 332 000,00 | 69,39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej | 1 272 658,96 | 1 363 518,03 | 107,14 | 1 363 518,03 | 107,14 |
|  |  |  |  | Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości | 79 387,76 | 73 961,00 | 93,16 | 1.2.1 Kreator przedsiębiorczości | 77 887,76 | 77 884,00 | 100,00 | 72 461,00 | 93,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 Szkolenie dla osób podejmujących działalność gospodarczą | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 | 1500,00 | 100,00 |
| Wzrost atrakcyjności obszaru LGD | 3 603 242,24 | 1 778 264,00 | 49,35 | Tworzenie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego i promocja obszaru LGD | 3 603 242,24 | 1 778 264,00 | 49,35 | 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej | 3 018 272,00 | 1 614 829,00 | 53,50 | 1 320 744,00 | 43,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1.2 Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego | 61 001,92 | 67 968,00 | 111,42 | 67 968,00 | 111,42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego | 221 662,88 | 236 448,00 | 106,67 | 236 448,00 | 106,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1.4 Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych | 101 139,08 | 108 382,00 | 107,16 | 108 382,00 | 107,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 554,12 | 44 722,00 | 107,62 | 44 722,00 | 107,62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.1.5 Tworzenie, oznakowanie i promocja szlaków turystycznych | 159 612,24 | 152 004,00 | 95,23 | 0,00 | 0,00 |
| Wzmocnienie kapitału społecznego lokalnej społeczności | 1 560 691,20 | 1 038 480 ,70 | 66,54 | Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej i pobudzanie współpracy na obszarze LGD | 45 554,72 | 48 898,45 | 107,34 | 3.1.1 Lokalna sieć innowacji | 45 554,72 | 48 898,45 | 107,34 | 48 898,45 | 107,34 |
|  |  |  |  | Rozwiązywanie lokalnych problemów poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań społecznych | 140 496,48 | 150 036,00 | 106,79 | 3.2.1 Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu | 140 496,48 | 150 036,00 | 106,79 | 150 036,00 | 106,79 |
|  |  |  |  | Sprawne zarządzanie realizacją LSR | 1 366 240,00 | 831 146,25 | 60,83 | 3.3.1 Szkolenia pracowników LGD i członków organów LGD | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00 | 1 800,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 | 5 400,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3.2 Indywidualne doradztwo w biurze LGD | 1 359 040,00 | 1 170 400,00 | 86,12 | 823 946,25 | 60,63 |
|  |  |  |  | Animacja społeczności lokalnej | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 | 3.4.1 Organizacja wydarzeń o charakterze aktywizacyjnym | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 | 8 400,00 | 100,00 |

# Rozdział VI. Opinie mieszkańców na temat zmian na obszarze LGD.

## 6.1 Czy w Pana/i gminie w ciągu ostatniego roku zaszły zmiany

1. Zwiększyło się zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne.

2. Mieszkańcy mieli większy wpływ na to, co dzieje się na terenie LGD.

3. Poprawiła się sytuacja na rynku pracy.

4. Powstały nowe firmy.

5. Zwiększyła się liczba inicjatyw służących kultywowaniu lokalnej tradycji.

6. Poprawiły się relacje pomiędzy mieszkańcami.

7. Zwiększył się ruch turystyczny.

8. Poprawił się stan zabytków.

9. Poprawiła się infrastruktura społeczno-kulturalna i/lub sportowa (np. świetlice, place zabaw, boiska).

10. Pojawiły się nowe formy spędzania wolnego czasu.

11. Zwiększyła się liczba wydarzeń kulturalnych i/lub sportowych.

12. Poprawiła się estetyka przestrzeni publicznej.

13. Zwiększyła się liczba mieszkańców biorących udział w warsztatach i/lub szkoleniach.

Respondenci zauważają pozytywne zmiany na obszarze LGD w każdej dziedzinie objętej ankietą, a największe w zakresie poprawy infrastruktury społeczno-kulturalnej i/lub sportowej, pojawienia się nowych form spędzania czasu wolnego, powstawania nowych firm, zwiększyła się liczba inicjatyw służących kultywowaniu lokalnej tradycji, oraz zwiększył się ruch turystyczny. Największa różnica zdań występuje w zakresie wpływu mieszkańców na to co dzieje się na terenie LGD oraz zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne, poprawiła się sytuacja na rynku pracy, poprawy relacji pomiędzy mieszkańcami, zwiększyła się liczba mieszkańców biorących udział w warsztatach i/lub szkoleniach.

Porównując te same zmiany rok do roku generalnie zauważamy wyniki na podobnym poziomie. Stała tendencja wzrostowa widoczna była do roku 2019  w zakresie poprawy relacji pomiędzy mieszkańcami, a spadkowa w zwiększeniu ruchu turystycznego oraz poprawie estetyki przestrzeni publicznej. Natomiast rok 2020 i 2021 naznaczony pandemią COVID-19  przyniósł duże zmiany, jak wynika z powyższego wykresu wprowadzone ograniczenia  w sferze społecznej i gospodarczej przyniosły wiele negatywnych zjawisk.

Oczywiście należy mieć na uwadze, ze LSR stanowi jedynie uzupełnienie działań podejmowanych przez lokalne samorządy i inne instytucje działające na rzecz regionu i ogólny trend jest w małej części zależny od realizacji LSR, jednak faktem jest, ze działania LGD wpływają na rozwój, a przede wszystkim mają aktywizować  lokalne społeczeństwo i zachęcać do podejmowania kolejnych inicjatyw i szukania innych zewnętrznych źródeł finansowania.

## 6.2  Zmiany w poszczególnych gminach

Zmiany w powyższych obszarach warto przeanalizować w odniesieniu do poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD.

Czy w poszczególnych gminach w ciągu ostatniego roku zaszły zmiany w wymienionych poniżej obszarach

1. Zwiększyło się zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne

2. Mieszkańcy mieli większy wpływ na to, co dzieje się na terenie LGD

3. Poprawiła się sytuacja na rynku pracy

4. Powstały nowe firmy

5. Zwiększyła się liczba inicjatywy służących kultywowaniu lokalnej tradycji

6. Poprawiły się relacje pomiędzy mieszkańcami

7. Zwiększył się ruch turystyczny

8. Poprawił się stan zabytków

9. Poprawiła się infrastruktura społeczno-kulturalna i/lub sportowa

10. Pojawiły się nowe formy spędzania wolnego czasu

11. Zwiększyła się liczba wydarzeń kulturowych i/lub sportowych

12. Poprawiła się estetyka przestrzeni publicznej

13. Zwiększyła się liczba mieszkańców biorących udział w warsztatach i/lub szkoleniach

Z powyższego wykresu wynika, że na terenie LGD rozwój jest dość zrównoważony. Największe różnice na korzyść gminy Chęciny zauważane są w zakresie: 7 zwiększenie ruchu turystycznego, 9 poprawy infrastruktury, 10 poprawa infrastruktury społeczno-kulturalnej i/lub sportowej. Nie ulega wątpliwości, że gmina Chęciny stanowi perełkę nie tylko w województwie, ale w całej Polsce jeśli chodzi o atrakcje turystyczne i ankietowani dostrzegają korzyści płynące z inwestycji poczynionych przez lokalny samorząd w tym zakresie. Gmina Nowiny jest gminą młodą i brak tam zabytków, a i w Morawicy jest ich niewiele w porównaniu z Gminą Chęciny. Na powstawanie nowych firm najczęściej zwracają uwagę respondenci z gminy Morawica  61,1%, Nowiny 57,1%, Chęciny 52,9%.

Poniżej porównano w/w zmiany w poszczególnych gminach w odniesieniu rok do roku.

Według respondentów w 2021 roku w porównaniu do roku 2020 w gminie Chęciny i  Morawica zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne spadło, wzrosło natomiast w gminie Nowiny.

W gminie Chęciny uwidacznia się spora tendencja spadkowa w tej dziedzinie od 2017 roku. W 2016 poziom był bardzo niski, w 2017 wzrósł do ponad 57,1% by w 2021 osiągnąć poziom 32,3%. W Morawicy od 2016 roku utrzymuje się na podobnym poziomie, a w gminie Nowiny w 2020 mniej osób zauważyło wpływ mieszkańców na to co się dzieje na terenie gminy, w 2021 pozom jest ten sporo wyższy, wynosi 57,1% i jest zadawalający.

W 2021 roku więcej mieszkańców z gminy Chęciny i Nowiny niż w roku 2020 zauważa poprawę na rynku pracy, w gminie Morawica w 2020 i 2021 roku zanotowano wyraźny spadek  w porównaniu z latami poprzednimi i wynosi nieznacznie 38,89%.

Zdecydowana większość ankietowanych zauważyła powstawanie nowych firm w 2021 roku. W gminie Chęciny i Nowiny zauważalny jest wzrost pozytywnych opinii w tej dziedzinie w porównaniu z rokiem poprzednim, w gminie Morawica poziom ten spadł prawie o 25%.

Liczba inicjatyw służących kultywowaniu lokalnej tradycji zwiększyła się wg 50% mieszkańców z gminy Chęciny i 61,9% mieszkańców z gminy Nowiny, i w tych gminach widać wzrost w porównaniu z latami poprzednimi. W gminie Morawica odsetek ten wyniósł 41, 7% widać tu tendencję spadkową.

Na terenie LGD odsetek ankietowanych, którzy uważają, że poprawiły się relacje między mieszkańcami jest równy temu, wg których relacje te nie poprawiły się. W rozbiciu na poszczególne gminy wyraźny wzrost postrzegania tego zjawiska zanotowano w gminie Nowiny, Chęciny , natomiast delikatny spadek w gminie Morawica.

Mieszkańcy w każdej z gmin: Chęciny, Morawica, Nowiny dostrzegali wzrostu ruchu turystycznego.

Poprawę stanu zabytków zauważa niemal 55,9%  osób z gminy Chęciny. To dużo, choć w poprzednich latach było 10% więcej. W gminie Morawica i Nowiny nieznacznie więcej osób niż w roku poprzednim to dostrzegało.

Zdecydowana większość ankietowanych dostrzega rozwój w zakresie infrastruktury społeczno-kulturalnej lub sportowej. Najbardziej widoczny jest on na terenie Gminy Chęciny, gdzie odnotowano też największy wzrost w porównaniu do roku 2020. Podobny wzrost  postrzegania rozwoju w tej kategorii  zanotowano w gminie  Morawica, a w gminie Nowiny tendencja jest odwrotna i odnotowano spadek o 10,3%.

Nowe formy spędzania czasu wolnego dostrzega zdecydowana większość mieszkańców obszaru LGD. Najwięcej w gminach Chęciny i Nowiny. W gminie Morawica drugi rok z kolei odnotowano niewielki spadek w porównaniu z rokiem poprzednim.

W zakresie zwiększenia liczby wydarzeń kulturalnych i/lub sportowych spadek o ponad 18% w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano w gminie Nowiny. W gminie Morawica po mocnym spadku w roku 2020 w 2021 zanotowano spadek na tym samym poziomie, natomiast jeśli chodzi o gminę Chęciny sytuacją wygląda następująco. W 2020 duży spadek w porównaniu z rokiem 2019, natomiast rok 2021 sytuacja wygląda identycznie

Także estetyka przestrzeni publicznej poprawia się według zdecydowanej większości respondentów, chodź w każdej z gmin odnotowano duży spadek w porównaniu z rokiem 2020.

Spadek liczby mieszkańców biorących udział w warsztatach i/lub szkoleniach zauważane jest w każdej z gmin, chodź największy zanotowano w gminie Morawica. W gminie Chęciny po raz drugi odnotowano duży spadek rok do roku. W gminie Nowiny odnotowano spadek w porównaniu do roku 2020 i odsetek ten wyniósł 9,5%.

## 6.3 Lista proponowanych na spotkaniach projektów, które mogą pomóc w realizacji celów

Na spotkaniu refleksyjnym we wrześniu 2025 r. przedstawione zostały dotychczas zrealizowane projekty i wskaźniki jakie zostały osiągnięte oraz jakie zostaną osiągnięte po zrealizowaniu projektów będących w trakcie realizacji. Uczestnicy nie mieli zastrzeżeń co do realizacji LSR i nie proponowali nowych projektów, które mogłyby pomóc w realizacji LSR.  Uznano, że wskaźniki są dobrane prawidłowo, a realizacja zmierza w dobrym kierunku i nie ma zagrożenia niepowodzenia realizacji LSR.

## 6.3 Lista najważniejszych problemów gmin, które nadal wymagają rozwiązania.

# VII Metryczka

# VIII Podsumowanie i rekomendacje

- Frekwencja na spotkaniu Rady w 2025 r. wyniosła: w dniu 14.02.2025 r. 75%, 07.03.2025 r. 50%, 25.08.2025 r. 75%, 06.11.2025 75%, 26.11.2025 r. 75%  Rekomenduje się podjęcie działań wpływających na zwiększenie frekwencji.

- Realizacja Planu komunikacji – nastąpiła konieczność przesunięcia niektórych zadań w planie komunikacji, nie wpływało to na zakłócenia realizacji LSR

- Rozpoznawalność LGD  - w związku z wahaniem wskaźnika rozpoznawalności, należy zwrócić szczególną uwag e na prawidłowy dobór respondentów

- Należy stosować źródła komunikacji, z których mieszkańcy najczęściej dowiadują się o działaniach LGD, gdyż są to jednocześnie źródła najczęściej wskazywane jako te, z których chcieliby się dowiadywać o działalności LGD.

- Jakość udzielanego doradztwa uczestnicy ocenili bardzo dobrze.

- Nabory wniosków odbywały się zgodnie z harmonogramem, a przesuniecia były uzasadnione

- Realizacja wskaźników zmierza w dobrym kierunku, brak jest podstaw do zmiany sposobu realizacji LSR.

- Realizacja budżetu nie jest zagrożona.

- Większość ankietowanych zauważa zmiany na terenie LGD. Mieszkańcy uważają, ze region się rozwija, na co wpływ ma realizacja LSR, chodź należy pamiętać, że LSR stanowi jedynie uzupełnienie działań podejmowanych przez lokalne Samorządy i inne instytucje działające na rzecz regionu. Realizacja LSR ma jednak za zadanie przede wszystkim aktywizować społeczeństwo i zachęcać do podejmowania inicjatyw i szukania nowych zewnętrznych źródeł dofinansowania